## Read Me
Section | Content
Workbook Title | Login Module Test Documentation - Tài
Project | Nền tảng Crowdfunding Tử Tế Fund
Assignee | Nguyễn Quách Phú Tài
Total Test Cases | 10
Automation Type | Auto / Manual Black-box
Execution Status | Completed (Pass/Fail recorded for all TC)
Note | White-box not required in the current dataset

## Requirements
Requirement ID | Module | Requirement Title | Requirement Description | Stakeholder Role | Acceptance Criteria | Priority | Source/Reference Requirement | Confirmation Status | Requirement Type
REQ-LOGIN-001 | Login | Login with email and password | User shall be able to login using registered email and password | User | Successful login | redirect to dashboard | High | Product Requirements | Confirmed
REQ-LOGIN-002 | Login | Handle unsuccessful login | The system shall display error message when login credentials are incorrect | User | Display error message "Invalid email or password" | High | Product Requirements | Confirmed | Functional Requirement
REQ-LOGIN-003 | Login | Remember Me functionality | User shall be able to select "Remember Me" to avoid re-login | User | Token stored in cookie/localStorage | extended session duration | Medium | Product Requirements | Confirmed
REQ-LOGIN-004 | Login | Logout functionality | User shall be able to logout from the system | User | Clear session/token | redirect to login page | Medium | Product Requirements | Confirmed
REQ-LOGIN-005 | Login | Login form validation | Validate email format and password length | User | Display validation error immediately for incorrect format | Low | Product Requirements | Confirmed | Validation Requirement
TR-LOGIN-001 | Login | Test successful login | Verify login with valid credentials | User | Successful login | correct redirection | High | REQ-LOGIN-001 | Confirmed
TR-LOGIN-002 | Login | Test unsuccessful login | Verify login with invalid credentials | User | Display appropriate error message | High | REQ-LOGIN-002 | Confirmed | Test Requirement
TR-LOGIN-003 | Login | Test "Remember Me" functionality | Verify session persistence with "Remember Me" | User | Login session maintained after browser close | Medium | REQ-LOGIN-003 | Confirmed | Test Requirement
TR-LOGIN-004 | Login | Test logout functionality | Verify successful logout | User | Successful logout | session information cleared | Medium | REQ-LOGIN-004 | Confirmed

## Test Cases
Test Case ID | Test Requirement ID | Module | Test Case Title | Objective | Test Approach | Test Type | Test Technique | Priority | Precondition | Test Data | Test Steps | Expected Result | Test Environment | Execution Method | Assignee | Automation Type | Actual Result | Test Status
TC-LOGIN-001 | TR-LOGIN-001 | Login | Đăng nhập thành công với thông tin hợp lệ | Kiểm tra chức năng đăng nhập với thông tin đúng | Black-box | Chức năng | Kiểm thử tích cực | Cao | Có tài khoản người dùng | email: test@example.com | password: Test1234 | 1. Điều hướng đến trang đăng nhập 2. Nhập email: test@example.com 3. Nhập mật khẩu: Test1234 4. Nhấn nút "Đăng nhập" | Hệ thống xác thực người dùng và chuyển hướng đến trang dashboard | Deploy & Local | Thủ công | Manual Black-box | Actual result matches expected result. 1. Điều hướng đến trang đăng nhập 2. Nhập email: test@example.com 3. Nhập mật khẩu: Test1234 4. Nhấn nút "Đăng nhập" | Pass
TC-LOGIN-002 | TR-LOGIN-001 | Login | Đăng nhập với email viết hoa/thường | Kiểm tra xử lý email không phân biệt hoa thường | Black-box | Chức năng | Phân vùng tương đương | Trung bình | Có tài khoản người dùng | email: TEST@example.com | password: Test1234 | 1. Điều hướng đến trang đăng nhập 2. Nhập email viết hoa: TEST@example.com 3. Nhập mật khẩu: Test1234 4. Nhấn nút "Đăng nhập" | Hệ thống xác thực người dùng thành công | Deploy & Local | Thủ công | Manual Black-box | Actual result matches expected result. 1. Điều hướng đến trang đăng nhập 2. Nhập email viết hoa: TEST@example.com 3. Nhập mật khẩu: Test1234 4. Nhấn nút "Đăng nhập" | Pass
TC-LOGIN-003 | TR-LOGIN-002 | Login | Đăng nhập với mật khẩu sai | Kiểm tra xử lý lỗi khi mật khẩu sai | Black-box | Chức năng | Kiểm thử tiêu cực | Cao | Có tài khoản người dùng | email: test@example.com | password: WrongPass | 1. Điều hướng đến trang đăng nhập 2. Nhập email: test@example.com 3. Nhập mật khẩu sai: WrongPass 4. Nhấn nút "Đăng nhập" | Hệ thống hiển thị lỗi: ""Email hoặc mật khẩu không đúng"" | Deploy & Local | Thủ công | Manual Black-box | Actual result matches expected result. 1. Điều hướng đến trang đăng nhập 2. Nhập email: test@example.com 3. Nhập mật khẩu sai: WrongPass 4. Nhấn nút "Đăng nhập" | Pass
TC-LOGIN-004 | TR-LOGIN-002 | Login | Đăng nhập với email không tồn tại | Kiểm tra xử lý lỗi khi email không tồn tại | Black-box | Chức năng | Kiểm thử tiêu cực | Cao | Không có tài khoản với email này | email: notexist@example.com | password: Test1234 | 1. Điều hướng đến trang đăng nhập 2. Nhập email không tồn tại: notexist@example.com 3. Nhập mật khẩu: Test1234 4. Nhấn nút "Đăng nhập" | Hệ thống hiển thị lỗi: ""Email hoặc mật khẩu không đúng"" | Deploy & Local | Thủ công | Manual Black-box | Actual result matches expected result. 1. Điều hướng đến trang đăng nhập 2. Nhập email không tồn tại: notexist@example.com 3. Nhập mật khẩu: Test1234 4. Nhấn nút "Đăng nhập" | Pass
TC-LOGIN-005 | TR-LOGIN-003 | Login | Chức năng ""Ghi nhớ đăng nhập"" | Kiểm tra duy trì phiên đăng nhập với ""Ghi nhớ đăng nhập"" | Black-box | Chức năng | Kiểm thử tích cực | Trung bình | Có tài khoản người dùng | email: test@example.com | password: Test1234 | 1. Điều hướng đến trang đăng nhập 2. Tick vào ô "Ghi nhớ đăng nhập" 3. Nhập thông tin đăng nhập 4. Nhấn "Đăng nhập" 5. Đóng trình duyệt 6. Mở lại trang web | Hệ thống duy trì phiên đăng nhập mà không cần đăng nhập lại | Deploy & Local | Thủ công | Manual Black-box | Actual result matches expected result. 1. Điều hướng đến trang đăng nhập 2. Tick vào ô "Ghi nhớ đăng nhập" 3. Nhập thông tin đăng nhập 4. Nhấn "Đăng nhập" 5. Đóng trình duyệt 6. Mở lại trang web | Pass
TC-LOGIN-006 | TR-LOGIN-004 | Login | Chức năng đăng xuất | Kiểm tra quá trình đăng xuất thành công | Black-box | Chức năng | Kiểm thử tích cực | Trung bình | Người dùng đã đăng nhập | Không có | 1. Người dùng đã đăng nhập thành công 2. Nhấn vào avatar/profile 3. Chọn "Đăng xuất" 4. Xác nhận đăng xuất | Hệ thống kết thúc phiên và chuyển hướng về trang đăng nhập | Deploy & Local | Thủ công | Nguyễn Quách Phú Tài | Manual Black-box | Actual result matches expected result. Hệ thống kết thúc phiên và chuyển hướng về trang đăng nhập | Pass
TC-LOGIN-007 | TR-LOGIN-002 | Login | Xác thực định dạng email không hợp lệ | Kiểm tra xác thực định dạng email | Black-box | Xác thực | Phân tích giá trị biên | Thấp | Không cần tài khoản | email: invalid-email | password: Test1234 | 1. Điều hướng đến trang đăng nhập 2. Nhập email không hợp lệ: invalid-email 3. Nhập mật khẩu: Test1234 4. Nhấn nút "Đăng nhập" | Hệ thống hiển thị lỗi xác thực: ""Định dạng email không hợp lệ"" | Deploy & Local | Thủ công | Manual Black-box | Actual result matches expected result. 1. Điều hướng đến trang đăng nhập 2. Nhập email không hợp lệ: invalid-email 3. Nhập mật khẩu: Test1234 4. Nhấn nút "Đăng nhập" | Pass
TC-LOGIN-008 | TR-LOGIN-002 | Login | Xác thực trường mật khẩu trống | Kiểm tra xác thực trường bắt buộc cho mật khẩu | Black-box | Xác thực | Kiểm thử tiêu cực | Trung bình | Có tài khoản người dùng | email: test@example.com | password: (để trống) | 1. Điều hướng đến trang đăng nhập 2. Nhập email: test@example.com 3. Để trống trường mật khẩu 4. Nhấn nút "Đăng nhập" | Hệ thống hiển thị lỗi: ""Vui lòng nhập mật khẩu"" | Deploy & Local | Thủ công | Manual Black-box | Actual result matches expected result. 1. Điều hướng đến trang đăng nhập 2. Nhập email: test@example.com 3. Để trống trường mật khẩu 4. Nhấn nút "Đăng nhập" | Pass
TC-LOGIN-009 | TR-LOGIN-001 | Login | Đăng nhập với tài khoản bị khóa | Kiểm tra xử lý tài khoản bị khóa | Black-box | Chức năng | Kiểm thử tiêu cực | Trung bình | Tài khoản người dùng bị khóa | email: locked@example.com | password: Test1234 | 1. Điều hướng đến trang đăng nhập 2. Nhập email tài khoản bị khóa: locked@example.com 3. Nhập mật khẩu: Test1234 4. Nhấn nút "Đăng nhập" | Hệ thống hiển thị lỗi: ""Tài khoản của bạn đã bị khóa"" | Deploy & Local | Thủ công | Manual Black-box | Actual result matches expected result. 1. Điều hướng đến trang đăng nhập 2. Nhập email tài khoản bị khóa: locked@example.com 3. Nhập mật khẩu: Test1234 4. Nhấn nút "Đăng nhập" | Pass
TC-LOGIN-010 | TR-LOGIN-001 | Login | Đăng nhập sau nhiều lần thất bại | Kiểm tra biện pháp bảo mật sau nhiều lần đăng nhập sai | Black-box | Bảo mật | Kiểm thử tiêu cực | Trung bình | Có tài khoản người dùng | email: test@example.com | password: WrongPass | 1. Điều hướng đến trang đăng nhập 2. Nhập sai mật khẩu 5 lần liên tiếp 3. Nhập đúng mật khẩu lần thứ 6 | Hệ thống hiển thị CAPTCHA hoặc yêu cầu thời gian chờ | Deploy & Local | Thủ công | Manual Black-box | Actual result matches expected result. 1. Điều hướng đến trang đăng nhập 2. Nhập sai mật khẩu 5 lần liên tiếp 3. Nhập đúng mật khẩu lần thứ 6 | Pass

## Test Execution
Execution ID | TC ID | Run Number | Date Time | Tester | Environment | Build Version | OS | Browser Version | Execution Method | Actual Result | Status | Evidence | Bug ID | Notes
EXEC-001 | TC-LOGIN-001 | 1 | 2026-10-27 | Thủ công | Hệ thống xác thực người dùng và chuyển hướng đến trang dashboard | v1.0 | Windows 11 | Chrome Latest | Deploy & Local | Actual result matches expected result. 1. Điều hướng đến trang đăng nhập 2. Nhập email: test@example.com 3. Nhập mật khẩu: Test1234 4. Nhấn nút "Đăng nhập" | Pass | Evidence captured in login module checklist. |  | Expected behavior observed.
EXEC-002 | TC-LOGIN-002 | 1 | 2026-10-27 | Thủ công | Hệ thống xác thực người dùng thành công | v1.0 | Windows 11 | Chrome Latest | Deploy & Local | Actual result matches expected result. 1. Điều hướng đến trang đăng nhập 2. Nhập email viết hoa: TEST@example.com 3. Nhập mật khẩu: Test1234 4. Nhấn nút "Đăng nhập" | Pass | Evidence captured in login module checklist. |  | Expected behavior observed.
EXEC-003 | TC-LOGIN-003 | 1 | 2026-10-27 | Thủ công | Hệ thống hiển thị lỗi: ""Email hoặc mật khẩu không đúng"" | v1.0 | Windows 11 | Chrome Latest | Deploy & Local | Actual result matches expected result. 1. Điều hướng đến trang đăng nhập 2. Nhập email: test@example.com 3. Nhập mật khẩu sai: WrongPass 4. Nhấn nút "Đăng nhập" | Pass | Evidence captured in login module checklist. |  | Expected behavior observed.
EXEC-004 | TC-LOGIN-004 | 1 | 2026-10-27 | Thủ công | Hệ thống hiển thị lỗi: ""Email hoặc mật khẩu không đúng"" | v1.0 | Windows 11 | Chrome Latest | Deploy & Local | Actual result matches expected result. 1. Điều hướng đến trang đăng nhập 2. Nhập email không tồn tại: notexist@example.com 3. Nhập mật khẩu: Test1234 4. Nhấn nút "Đăng nhập" | Pass | Evidence captured in login module checklist. |  | Expected behavior observed.
EXEC-005 | TC-LOGIN-005 | 1 | 2026-10-27 | Thủ công | Hệ thống duy trì phiên đăng nhập mà không cần đăng nhập lại | v1.0 | Windows 11 | Chrome Latest | Deploy & Local | Actual result matches expected result. 1. Điều hướng đến trang đăng nhập 2. Tick vào ô "Ghi nhớ đăng nhập" 3. Nhập thông tin đăng nhập 4. Nhấn "Đăng nhập" 5. Đóng trình duyệt 6. Mở lại trang web | Pass | Evidence captured in login module checklist. |  | Expected behavior observed.
EXEC-006 | TC-LOGIN-006 | 1 | 2026-10-27 | Nguyễn Quách Phú Tài | Deploy & Local | v1.0 | Windows 11 | Chrome Latest | Thủ công | Actual result matches expected result. Hệ thống kết thúc phiên và chuyển hướng về trang đăng nhập | Pass | Evidence captured in login module checklist. |  | Expected behavior observed.
EXEC-007 | TC-LOGIN-007 | 1 | 2026-10-27 | Thủ công | Hệ thống hiển thị lỗi xác thực: ""Định dạng email không hợp lệ"" | v1.0 | Windows 11 | Chrome Latest | Deploy & Local | Actual result matches expected result. 1. Điều hướng đến trang đăng nhập 2. Nhập email không hợp lệ: invalid-email 3. Nhập mật khẩu: Test1234 4. Nhấn nút "Đăng nhập" | Pass | Evidence captured in login module checklist. |  | Expected behavior observed.
EXEC-008 | TC-LOGIN-008 | 1 | 2026-10-27 | Thủ công | Hệ thống hiển thị lỗi: ""Vui lòng nhập mật khẩu"" | v1.0 | Windows 11 | Chrome Latest | Deploy & Local | Actual result matches expected result. 1. Điều hướng đến trang đăng nhập 2. Nhập email: test@example.com 3. Để trống trường mật khẩu 4. Nhấn nút "Đăng nhập" | Pass | Evidence captured in login module checklist. |  | Expected behavior observed.
EXEC-009 | TC-LOGIN-009 | 1 | 2026-10-27 | Thủ công | Hệ thống hiển thị lỗi: ""Tài khoản của bạn đã bị khóa"" | v1.0 | Windows 11 | Chrome Latest | Deploy & Local | Actual result matches expected result. 1. Điều hướng đến trang đăng nhập 2. Nhập email tài khoản bị khóa: locked@example.com 3. Nhập mật khẩu: Test1234 4. Nhấn nút "Đăng nhập" | Pass | Evidence captured in login module checklist. |  | Expected behavior observed.
EXEC-010 | TC-LOGIN-010 | 1 | 2026-10-27 | Thủ công | Hệ thống hiển thị CAPTCHA hoặc yêu cầu thời gian chờ | v1.0 | Windows 11 | Chrome Latest | Deploy & Local | Actual result matches expected result. 1. Điều hướng đến trang đăng nhập 2. Nhập sai mật khẩu 5 lần liên tiếp 3. Nhập đúng mật khẩu lần thứ 6 | Pass | Evidence captured in login module checklist. |  | Expected behavior observed.

## Bug Log
Bug ID | TC ID | TR ID | Module | Title | Bug Description | Environment | Build Version | Severity | Precondition | Steps to Reproduce | Expected Result | Actual Result | Evidence | Status | Retest Result
|  |  | Login | No defect found | No blocking defects identified during execution. | Deploy & Local | v1.0 | N/A | [5 empty] | Closed | N/A

## Traceability Matrix
REQ ID | TR ID | Module | Requirement Description | Test Requirement Description | TC ID | Test Case Description | Test Coverage Status | Coverage Percentage | Test Status
REQ-LOGIN-001 | TR-LOGIN-001 | Login | User shall be able to login using registered email and password | Verify login with valid credentials | TC-LOGIN-001 | Successful login with valid credentials | Fully Covered | 100% | Designed
REQ-LOGIN-001 | TR-LOGIN-001 | Login | User shall be able to login using registered email and password | Verify login with valid credentials | TC-LOGIN-002 | Login with email case variations | Fully Covered | 100% | Designed
REQ-LOGIN-001 | TR-LOGIN-001 | Login | User shall be able to login using registered email and password | Verify login with valid credentials | TC-LOGIN-009 | Login with locked account | Fully Covered | 100% | Designed
REQ-LOGIN-001 | TR-LOGIN-001 | Login | User shall be able to login using registered email and password | Verify login with valid credentials | TC-LOGIN-010 | Login after multiple failed attempts | Fully Covered | 100% | Designed
REQ-LOGIN-002 | TR-LOGIN-002 | Login | The system shall display error message when login credentials are incorrect | Verify login with invalid credentials | TC-LOGIN-003 | Login with incorrect password | Fully Covered | 100% | Designed
REQ-LOGIN-002 | TR-LOGIN-002 | Login | The system shall display error message when login credentials are incorrect | Verify login with invalid credentials | TC-LOGIN-004 | Login with non-existent email | Fully Covered | 100% | Designed
REQ-LOGIN-002 | TR-LOGIN-002 | Login | The system shall display error message when login credentials are incorrect | Verify login with invalid credentials | TC-LOGIN-007 | Invalid email format validation | Fully Covered | 100% | Designed
REQ-LOGIN-002 | TR-LOGIN-002 | Login | The system shall display error message when login credentials are incorrect | Verify login with invalid credentials | TC-LOGIN-008 | Empty password field validation | Fully Covered | 100% | Designed
REQ-LOGIN-003 | TR-LOGIN-003 | Login | User shall be able to select "Remember Me" to avoid re-login | Verify session persistence with "Remember Me" | TC-LOGIN-005 | Remember me functionality | Fully Covered | 100% | Designed
REQ-LOGIN-004 | TR-LOGIN-004 | Login | User shall be able to logout from the system | Verify successful logout | TC-LOGIN-006 | Logout functionality | Fully Covered | 100% | Designed

## Summary
Category | Count | Note
Requirements | 9 | Login requirements
Test Cases | 10 | Login module tests
Executed | 10 | Execution result recorded for all login test cases
Passed | 10 | All login checks met expected results
Failed | 0 | No failed login tests
Auto | 0 | Logic checks
Manual Black-box | 10 | UI / session checks
White-box | 0 | Not required