## Biểu đồ Gantt
KẾ HOẠCH TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN & BIỂU ĐỒ GANTT (WBS)
TRƯỜNG ĐÀO TẠO: |  |  | Trường Đại học Lạc Hồng (LHU) — Khoa Công nghệ Thông tin |  |  |  | GIÁO VIÊN BỘ MÔN: |  |  | Nguyễn Minh Phúc
MÔN HỌC: |  |  | Kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm |  |  |  | MÃ LỚP – NHÓM: |  |  | 23CT113 – Nhóm 02
TÊN DỰ ÁN: |  |  | Nền tảng gây quỹ cộng đồng Tử Tế Fund (TuTeFund) |  |  |  | THỜI GIAN THỰC HIỆN: |  |  | 12/10/2026 – 01/11/2026 (3 tuần)
QUẢN LÝ DỰ ÁN (LEAD): |  |  | Nguyễn Quách Phú Tài (MSSV: 123000609) |  |  |  | THƯ KÝ NHÓM: |  |  | Bùi Đặng Quốc Khánh
MÔI TRƯỜNG KIỂM THỬ: |  |  | Local (localhost:3000) & Deploy (test-gamma-azure-65.vercel.app) |  |  |  | TIẾN ĐỘ HOÀN THÀNH: |  |  | 100% Hoàn thành (Completed)
WBS | HẠNG MỤC CÔNG VIỆC (TASK DESCRIPTION) | NGƯỜI PHỤ TRÁCH | NGÀY BẮT ĐẦU | NGÀY KẾT THÚC | SỐ NGÀY | % HOÀN THÀNH | TRẠNG THÁI | TUẦN 1 (12/10 – 18/10/2026) | [6 empty] | TUẦN 2 (19/10 – 25/10/2026) | [6 empty] | TUẦN 3 (26/10 – 01/11/2026)
[8 empty] | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN
[8 empty] | 12/10 | 13/10 | 14/10 | 15/10 | 16/10 | 17/10 | 18/10 | 19/10 | 20/10 | 21/10 | 22/10 | 23/10 | 24/10 | 25/10 | 26/10 | 27/10 | 28/10 | 29/10 | 30/10 | 31/10 | 01/11
1.0 | TUẦN 1: KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN, THIẾT KẾ YÊU CẦU & KỊCH BẢN KIỂM THỬ | Cả nhóm / Test Lead | 12/10/2026 | 18/10/2026 | 7 | 100% | Hoàn thành
1.1 | Khảo sát dự án, phân tích PRD 2.0.0 (29 REQs) & Lập Test Plan | Nguyễn Quách Phú Tài | 12/10/2026 | 13/10/2026 | 2 | 100% | Hoàn thành
1.2 | Họp nhóm Lần 1: Thống nhất phân công 5 module, quy chuẩn mã ID | Cả nhóm (Thư ký: Khánh) | 13/10/2026 | 13/10/2026 | 1 | 100% | Hoàn thành
1.3 | Thiết kế 33 Test Requirements (TR) & 75 Test Cases cho 5 phân hệ | Tài, Khánh, Tiến, Ân, Du | 14/10/2026 | 16/10/2026 | 3 | 100% | Hoàn thành
1.4 | Xây dựng Ma trận truy vết (RTM 2 chiều), rà soát chéo test case | Nguyễn Quách Phú Tài | 17/10/2026 | 17/10/2026 | 1 | 100% | Hoàn thành
2.0 | TUẦN 2: THỰC THI KIỂM THỬ, GHI NHẬN LỖI (BUG LOG) & TỰ ĐỘNG HÓA | Cả nhóm (5 thành viên) | 19/10/2026 | 25/10/2026 | 7 | 100% | Hoàn thành
2.1 | Thực thi kiểm thử thủ công Vòng 1 & Vòng 2 (Local & Deploy Vercel) | Tài, Khánh, Tiến, Ân, Du | 19/10/2026 | 22/10/2026 | 4 | 100% | Hoàn thành
2.2 | Phân loại lỗi, ghi nhận danh mục Defect / Bug Log (BUG-001..008) | Bùi Đặng Quốc Khánh | 19/10/2026 | 22/10/2026 | 4 | 100% | Hoàn thành
2.3 | Thực thi kiểm thử tự động Jest & Playwright E2E; Retest các lỗi đã vá | Nguyễn Quách Phú Tài | 23/10/2026 | 24/10/2026 | 2 | 100% | Hoàn thành
2.4 | Họp nhóm Lần 2: Đánh giá kết quả kiểm thử, rà soát tỷ lệ Pass/Fail | Cả nhóm (Thư ký: Khánh) | 25/10/2026 | 25/10/2026 | 1 | 100% | Hoàn thành
3.0 | TUẦN 3: TỔNG HỢP BÁO CÁO CUỐI KỲ, LÀM SLIDE & NGHIỆM THU ĐỒ ÁN | Cả nhóm / Test Lead | 26/10/2026 | 01/11/2026 | 7 | 100% | Hoàn thành
3.1 | Họp nhóm Lần 3: Tổng kết số liệu, thống nhất đánh giá 20% đóng góp | Cả nhóm (Thư ký: Khánh) | 26/10/2026 | 28/10/2026 | 3 | 100% | Hoàn thành
3.2 | Soạn thảo Báo cáo kết quả kiểm thử cuối kỳ (Word Final Report 8 chương) | Nguyễn Quách Phú Tài | 27/10/2026 | 29/10/2026 | 3 | 100% | Hoàn thành
3.3 | Thiết kế Slide thuyết trình PowerPoint bảo vệ đồ án nhóm | Bùi Đặng Quốc Khánh, Nguyễn Trung Tiến | 29/10/2026 | 29/10/2026 | 1 | 100% | Hoàn thành
3.4 | Rà soát tính nhất quán số liệu toàn bộ tài liệu (Excel ↔ Word ↔ PPT) | Nguyễn Quách Phú Tài | 30/10/2026 | 30/10/2026 | 1 | 100% | Hoàn thành
3.5 | Đóng gói toàn bộ hồ sơ 23CT113_Nhom02 và hoàn tất nộp bài cuối kỳ | Cả nhóm (5 thành viên) | 01/11/2026 | 01/11/2026 | 1 | 100% | Hoàn thành
CHÚ THÍCH MÀU SẮC BIỂU ĐỒ GANTT:
Thanh tiến độ Giai đoạn (Tuần 1, 2, 3): Xanh dương đậm (#2563EB)
Công việc kỹ thuật / Phân tích / Thiết kế / Test Case: Xanh dương sáng (#60A5FA)
Các mốc Họp nhóm chính thức (Lần 1: 13/10, Lần 2: 25/10, Lần 3: 26-28/10): Màu cam vàng (#F59E0B)
Ghi nhận lỗi & Phân tích Defect / Bug Log: Màu đỏ cảnh báo (#EF4444)
Hoàn thành hồ sơ, Nghiệm thu & Nộp bài cuối kỳ (01/11): Màu xanh lá cây (#10B981)

## Đánh giá thành viên & Đóng góp
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG — BẢNG PHÂN CÔNG & ĐÁNH GIÁ ĐÓNG GÓP THÀNH VIÊN
Môn: Kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm — GVBM: Nguyễn Minh Phúc — Nhóm 02 — Lớp 23CT113
STT | HỌ VÀ TÊN | MSSV | VAI TRÒ TRONG NHÓM | MODULE / NHIỆM VỤ CHÍNH PHỤ TRÁCH | SỐ TEST CASE | % ĐÓNG GÓP | ĐIỂM NỘI BỘ (100) | XẾP LOẠI | CHỮ KÝ XÁC NHẬN
1 | Nguyễn Quách Phú Tài | 123000609 | Trưởng nhóm / Test Lead | Quản lý dự án, biên soạn Test Plan v3, thiết kế & chạy 10 TC Login/Auth, viết script kiểm thử tự động Jest/Playwright, dựng RTM, tổng hợp Test Report & hoàn thiện hồ sơ | 10 TC + Auto | 0.2 | 100 | Xuất sắc (A+) | Đã xác nhận
2 | Bùi Đặng Quốc Khánh | 123000xxx | Thư ký nhóm / Defect Lead | Ghi biên bản họp nhóm (Lần 1, 2, 3), phân tích & thiết kế 10 TC Module Reward, quản lý danh sách lỗi (Bug Log), thực thi kiểm thử và retest, phụ trách slide PowerPoint | 10 TC + Bug Log | 0.2 | 98 | Xuất sắc (A) | Đã xác nhận
3 | Nguyễn Trung Tiến | 123000xxx | Thành viên / Doc Specialist | Phân tích & thiết kế 10 TC Module Blog, thực thi kiểm thử chức năng bài viết/bình luận, phối hợp soạn thảo báo cáo Word 8 chương theo chuẩn Final_Report_Guidelines | 10 TC + Report | 0.2 | 98 | Xuất sắc (A) | Đã xác nhận
4 | Trần Xuân Ân | 123000xxx | Thành viên / Module Lead | Phân tích & thiết kế 12 TC Module Campaign, thực thi kiểm thử luồng tạo chiến dịch, gửi duyệt, rút hồ sơ và quyền admin phê duyệt chiến dịch, rà soát logic biên | 12 TC | 0.2 | 98 | Xuất sắc (A) | Đã xác nhận
5 | Nguyễn Khánh Du | 123000xxx | Thành viên / Module Lead | Phân tích & thiết kế 12 TC Module KYC, thực thi kiểm thử xác thực căn cước cá nhân/tổ chức, kiểm thử dữ liệu biên tải ảnh và quyền admin phê duyệt KYC | 12 TC | 0.2 | 98 | Xuất sắc (A) | Đã xác nhận
TỔNG CỘNG: |  |  |  |  | 54 TC (75 TC v3) | 100% | 98.4 | 100% Hoàn thành tốt
QUY CHUẨN TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ NHÓM (THANG ĐIỂM 100)
TC1: Chuyên cần & Kỷ luật |  |  | Tham dự đầy đủ 3 buổi họp nhóm, đúng giờ, có đóng góp ý kiến xây dựng tích cực |  |  |  |  | 20 điểm
TC2: Chất lượng Test Case & Tài liệu |  |  | Kịch bản kiểm thử rõ ràng, đầy đủ Pre-conditions, Test Data, Expected Result, bao phủ luồng Positive và Negative |  |  |  |  | 20 điểm
TC3: Tiến độ & Đúng hạn (Deadline) |  |  | Hoàn thành các mốc WBS đúng thời hạn trong Timeline (Tuần 1, 2, 3), không để chậm trễ |  |  |  |  | 20 điểm
TC4: Khối lượng công việc & Trách nhiệm |  |  | Đảm bảo phụ trách trọn vẹn module được giao, ghi nhận bug chi tiết, hỗ trợ các thành viên khác khi cần |  |  |  |  | 20 điểm
TC5: Tinh thần hợp tác & Thái độ làm việc |  |  | Tôn trọng ý kiến tập thể, phối hợp nhịp nhàng, cầu thị trong việc sửa lỗi và chuẩn hóa báo cáo |  |  |  |  | 20 điểm

## Tổng hợp lịch họp & Biên bản
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG — NHẬT KÝ HỌP NHÓM & QUYẾT ĐỊNH TRIỂN KHAI
BUỔI HỌP | THỜI GIAN | HÌNH THỨC | THƯ KÝ | MỤC ĐÍCH & NỘI DUNG CHÍNH | KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC | TỆP BIÊN BẢN (.DOCX) | MINH CHỨNG ẢNH
Họp Lần 1 | 13/10/2026 | Trực tiếp tại trường | Bùi Đặng Quốc Khánh | - Khởi động đề tài kiểm thử nền tảng Tử Tế Fund - Phân tích 29 Requirement của PRD 2.0.0 - Phân chia 5 module: Login, Campaign, Reward, Blog, KYC - Thống nhất quy tắc đánh mã ID: REQ-*, TR-*, TC-*, BUG-* | - Thống nhất 100% mục tiêu, phạm vi và tiến độ - Phân công rõ chủ sở hữu từng module - Lập kế hoạch Test Plan theo mẫu của Thầy Phúc | Biên Bản Họp Nhóm Lần 1.docx | Đã đính kèm ảnh
Họp Lần 2 | 25/10/2026 | Online (Google Meet) | Bùi Đặng Quốc Khánh | - Đánh giá kết quả thực thi kiểm thử 2 vòng - Rà soát 33 TR và 75 Test Cases cho 5 phân hệ - Kiểm tra danh sách Bug Log, phân loại Severity/Priority - Kiểm tra tính đầy đủ của các bằng chứng lỗi | - Hoàn thành chuẩn hóa 100% kịch bản kiểm thử - Đồng bộ dữ liệu test data giữa 5 module - Chốt các lỗi cần sửa và kế hoạch retest | Biên Bản Họp Nhóm Lần 2.docx | Đã đính kèm ảnh
Họp Lần 3 | 28/10/2026 | Online (Google Meet) | Bùi Đặng Quốc Khánh | - Tổng kết kết quả kiểm thử toàn diện - Đối soát số liệu giữa Excel, Word và Slide PowerPoint - Thống nhất tỷ lệ % đóng góp của từng thành viên - Chuẩn bị bảo vệ đồ án trước GVBM Nguyễn Minh Phúc | - Thống nhất số liệu báo cáo không sai lệch - Hoàn thiện Báo cáo Word 8 chương và Slide bảo vệ - Ký xác nhận đóng góp 20% đều nhau cho 5 bạn | Biên Bản Họp Nhóm Lần 3.docx | Đã đính kèm ảnh