## Biểu đồ Gantt
MẪU BIỂU ĐỒ GANTT | [6 empty] | Mẹo sử dụng Smartsheet ➜ | [5 empty] | Lịch trình trực quan của biểu đồ Gantt cho phép bạn xem chi tiết mỗi công việc cũng như các phần thuộc về dự án.
TIÊU ĐỀ DỰ ÁN |  | Web Bán Bánh – Sweep Sip |  |  |  |  | TÊN CÔNG TY | [6 empty] | 5
NGƯỜI QUẢN LÝ DỰ ÁN |  | Trần Thị Như Quỳnh
SỐ CẤU TRÚC PHÂN CHIA CÔNG VIỆC (WBS) | TIÊU ĐỀ CÔNG VIỆC | NGƯỜI PHỤ TRÁCH CÔNG VIỆC | NGÀY BẮT ĐẦU | NGÀY ĐẾN HẠN | THỜI GIAN | PHẦN TRĂM CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH | GIAI ĐOẠN 1 | [14 empty] | GIAI ĐOẠN 2 | [14 empty] | GIAI ĐOẠN 3 | [14 empty] | GIAI ĐOẠN 4
[7 empty] | TUẦN 1 |  |  |  |  | TUẦN 2 |  |  |  |  | TUẦN 3 |  |  |  |  | TUẦN 4 |  |  |  |  | TUẦN 5 |  |  |  |  | TUẦN 6 |  |  |  |  | TUẦN 7 |  |  |  |  | TUẦN 8 |  |  |  |  | TUẦN 9 |  |  |  |  | TUẦN 10 |  |  |  |  | TUẦN 11 |  |  |  |  | TUẦN 12
[7 empty] | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6
1 | Lên ý tưởng và thiết lập dự án
2018-01-01 | Lên ý tưởng cho dự án | Quỳnh | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 1 | 100%
1.2 | Tạo bản PRODUCT REQUIREMENTS của dự án | Quỳnh | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 1 | 100%
2025-03-01 | Viết Test Plan của dự án | Quỳnh | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 1 | 100%
2 | Viết Test Requiment các Dự án
2025-01-02 | Đăng xuất/ Đăng nhập | Quỳnh | 2025-11-02 | 2025-11-05 | 3 | 100%
2025-02-02 | Thông báo | Quỳnh | 2025-11-02 | 2025-11-05 | 3 | 100%
2025-03-02 | Quản lý người dùng | Quỳnh | 2025-11-02 | 2025-11-05 | 3 | 100%
2025-04-02 | Gợi ý đồ uống | Quỳnh | 2025-11-02 | 2025-11-05 | 3 | 100%
2025-05-02 | Quản lý tồn kho | Quỳnh | 2025-11-02 | 2025-11-05 | 3 | 100%
2025-06-02 | Doanh thu | Quỳnh | 2025-11-02 | 2025-11-05 | 3 | 100%
2025-07-02 | Thông báo | Quỳnh | 2025-11-02 | 2025-11-05 | 3 | 100%
2025-08-02 | Tìm kiếm sản phẩm | Quỳnh | 2025-11-02 | 2025-11-05 | 3 | 100%
2025-09-02 | Quản lý tồn kho | Quỳnh | 2025-11-02 | 2025-11-05 | 3 | 100%
2025-10-02 | Xem giỏ hàng | Quỳnh | 2025-11-02 | 2025-11-05 | 3 | 100%
2025-11-02 | Đặt hàng | Quỳnh | 2025-11-02 | 2025-11-05 | 3 | 100%
2025-12-02 | Quản lý đơn đặt hàng | Quỳnh | 2025-11-02 | 2025-11-05 | 3 | 100%
2.13 | Báo cáo thực thi kiểm thử | Hiếu Đức | 2025-11-02 | 2025-11-05 | 3 | 100%
2.14 | Báo cáo thực thi chi tiết | Hiếu Đức | 2025-11-02 | 2025-11-05 | 3 | 100%
3 | Lên ý tưởng và thiết lập dự án | bar: TUẦN 1 T2 to TUẦN 1 T4; TUẦN 10 T4 to TUẦN 12 T6
3.1 | Kiểm thử | Hậu | 2025-11-06 | 2025-11-08 | 2 | 100%
3.2 | Viết Test Report | Quỳnh | 2025-11-08 | 2025-11-09 | 1 | 100%
3.3 | Làm ppt/ thuyết trình | Hậu | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 1 | 100%
3.4 | Làm word, pdf báo cáo | Quỳnh | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 1 | 100%